## Slide 1: Социальный проект «Сценка ко дню Матери»
Презентацию подготовили: ученики 5 класса МОУ «СОШ с. Липовка»
Соловьёв А.В., Евсеев Н.А., Таякин Н.С.
Руководитель: Федулова И.Н

## Slide 2: Проблема
6 ноября на линейке всем объявили что в конце ноября в нашей школе состоится концерт, посвященный Дню Матери. Каждому классу предложили подготовить номер художественной самодеятельности.
Концерт – важное событие, т.к. на него приходят не только мамы и бабушки, но и многие жители села. Важно, чтобы каждый номер был ярким, оригинальным, запоминающимся!
Какой номер приготовим мы?

## Slide 3: Мы провели опрос среди учеников и родителей
Каким должен быть хороший номер?

## Slide 4: Результаты опроса
Chart: 
| Веселым | Музыкальным | Хорошо отрепетированным | оригинальным, новым
Самые популярные ответы | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2

## Slide 5: Наши мысли: Какой жанр художественной самодеятельности больше соответствует запросам зрителей?
1. Веселая сценка
2. Танец
3. Песня (русская народная, современная, ретро (60 -90 гг)
4. Стихи
5. Частушки
6. Инсценировка художественного произведения

## Slide 6: Делаем выбор с помощью голосования:
Chart: 
| песня | частушки | танец | сценка | стихи | Инсценировка
мы проголосовали | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1

## Slide 7: Выбор сделан
Большинство учащихся нашего класса проголосовали за сценку (5) и за танец (4).
Но номер должен быть один. Решили объединить два жанра в одном номере

## Slide 8: Что нам нужно
Для сценки | Для танца
Сценарий | Рисунок танца
Костюмы | Музыка
Бумага для распечатки текста | Костюмы
Принтер | 
Декорации | 

## Slide 9: Анализируем и рассчитываем
Варианты | Плюсы | Минусы
Можно купить сборник сценариев в магазине | Удобно воспользоваться готовым сценарием | Книжные магазины только в городе, дорого (примерно 100-200 рублей)
Найти сценарий в Интернет | Удобно воспользоваться готовым сценарием | Очень мало новых сценариев, трудно найти подходящий
Сочинить сценарий самим | Такой сценарий будет только у нас | Может не получиться. Мы никогда сами сценки не придумывали
Костюмы для сценки и для танца купить готовые | Будет очень красиво | Очень дорого. Нашли расценки в Интернет (стоимость от 1500 тысяч рублей)
Сшить костюмы | Будет красиво, точно подойдет по размеру | Кто будет шить? - Нужно найти портного. Ткань стоит дорого. Где взять деньги?
Сделать самим, подобрав что-то из домашнего гардероба | Бесплатно, быстро. Может быть очень весело | Костюмы не такие красивые, как покупные

## Slide 10: Анализируем и рассчитываем
Варианты | Плюсы | Минусы
Бумагу для сценария (примерно 10 -15 листов) можно купить | Легко найти в любом магазине канцтоваров. На 15 листов требуется примерно 6 рублей | Бумагу по одному листу в магазине не продают. Пачка стоит от 140 до 205 рублей. Где взять деньги?
Бумагу можно попросить у школьной администрации | Бесплатно | Не видим
Принтер. Можно воспользоваться школьным | бесплатно | Не видим
Декорации сделать самим | Очень дешево (практически бесплатно) | Не такие красивые как те, что сделаны профессионалами
Рисунок танца Можно найти в Интернет | Возможность найти новые современные движения | Много времени уходит. В школе фильтры не позволяют просмотреть ролики в YouTube
Движения танца придумать самим | Совместное творчество – это весело | Может потребоваться очень много времени
Музыку для танца найти в Интернет | Дешево. Много вариантов | Потребуется время

## Slide 11: Учитывая все плюсы и минусы мы решили:
Самый приемлемый для нас вариант - все сделать самим: сочинить сценарий, придумать движения к танцу, сделать костюмы.
Бумагу и принтер попросим у администрации школы.
Итого затраты: 0 рублей

## Slide 12: Распределяем обязанности
Сочинить сценарий – все вместе (одна голова хорошо – 13 лучше!)
Придумать движения к танцу – девочки
Набрать слова сценки на компьютере – Соловьев Алексей, Евсеев Никита
Распечатать слова – Шадаева Катя, Цепочкина Полина
Подобрать музыку – Чигридова Алена, Кабанова Кристина
Придумать эскизы костюмов – Викторова Алена, Комарова Катя
Подобрать декорации и необходимый реквизит – Марфенок Артем, Таякин Николай, Пугачев Никита, Самойлов Данила, Волобоев Андрей
Исполнить роли в сценке – все мальчики
Исполнить танец – все девочки

## Slide 13: Выбор тематики сценки
Решили придумать сценку о том как бабушки-подружки хвалятся перед друг другом своими внуками. Чтобы связать сценку с танцем решено песню, под которую девочки будут танцевать, упомянуть в сценке.

## Slide 14: Ход работы
Сценарий и движения к танцу придумали на удивление быстро, всего за три дня.
Подготовка реквизита и репетиции заняли две недели

## Slide 15: Итоги нашей работы.
1. Мы узнали о том, что такое социальное проектирование
2. Мы сами сочинили сценарий сценки
2. Подобрали одежду для костюмов
3 Распечатали сценарий и выучили слова.
4. Подобрали музыку для танца и скачали с Интернет
5. Придумали движения к танцу.
6. Создали презентацию о ходе нашего проекта
6. Пригласили на концерт мам, бабушек , сестёр, администрацию школы.
7.Показали свой номер.
8.Всем наш номер понравился!

## Slide 16
Спасибо за внимание!